PROJEKT DLA OSÓB BEZROBOTNYCH „NOWA SZANSA – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ” Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekt pod nazwą „NOWA SZANSA – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Zakończył się drugi etap realizacji projektu " NOWA SZANSA – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ " opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie. Projekt realizowano w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. W jego ramach pomoc uzyskało 245 osób bezrobotnych biorących udział po raz pierwszy i 3 osoby powróciły do projektu po zakończeniu udziału w 2008r. Kategorie bezrobotnych biorących udział w projekcie: Długotrwale bezrobotni; Bezrobotni do 25 roku życia; Bezrobotni powyżej 50 roku życia; Niepełnosprawni; Osoby z terenów wiejskich; Kobiety. 96; 96; 30; 3; 148; 125. 38,7%; 38,7%; 12,1%; 1,2%; 59,7%; 50,4%. Wykazane w tabeli różnice procentowe wynikają z faktu, iż niektórzy uczestnicy projektu spełniają jednocześnie kilka warunków wskazanych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jako cechy osoby znajdującej się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Działania aktywizujące: W ramach projektu osoby bezrobotne otrzymały wsparcie dostosowane do potrzeb i predyspozycji. Zapewniono także równy dostęp do rynku pracy kobietom i mężczyznom, podwyższono kwalifikacje oraz zwiększono możliwość podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej osobom bezrobotnym. Zwiększenie możliwości zatrudnienia dla grupy beneficjentów ostatecznych uzyskano poprzez wykorzystanie sprawdzonych form aktywizacji zawodowej takich jak: - Staże pozwalające nabyć praktyczne umiejętności do wykonania pracy oraz zdobyć doświadczenie zawodowe sprzyjające podniesieniu zdolności do zatrudnienia (zaktywizowano 130 uczestników, w tym 94 kobiety. Zgłoszono 53 podjęcia pracy po zakończeniu stażu), - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej sprzyjające promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia (udzielono 118 dotacji przedsiębiorczym osobom bezrobotnym w tym dla 31 kobiet). Ponadto w ramach projektu uczestnicy otrzymali wsparcie w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. W wyniku przeprowadzonych działań w ramach projektu 53 osoby bezrobotne podjęły pracę, a 118 osób rozpoczęło własną działalność gospodarczą. Całkowite wydatki na realizację projektu ”Nowa szansa – lepsza przyszłość” wyniosły łącznie 2 953 014 PLN w tym : - kwota dofinansowania z EFS to 2 510 062 PLN, - wkład własny z Funduszu Pracy to 442 952 PLN. Wśród beneficjentów ostatecznych przeprowadzono badania ankietowe służące do opracowania wyników oceniających poziom osiągnięcia rezultatów miękkich. 88% uczestników projektu uznało, iż otrzymane wsparcie było adekwatne do ich potrzeb tj.: staże, uzyskanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Podsumowując badania ankietowe należy stwierdzić, iż realizowany projekt ,,Nowa szansa-lepsza przyszłość” przyczynił się do postępu w zakresie kluczowych umiejętności praktycznych, do podniesienia poziomu motywacji oraz kompetencji osobistych. Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia poziomu aktywności zawodowej, ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego, poprawy sytuacji osób bezrobotnych oraz rozwoju przedsiębiorczości w powiecie gostynińskim w tym zwłaszcza w grupie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.