Załącznik Nr 1

Zadania

do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie

w ramach Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na 2013r.

| Lp. | Cel |  | Sposób realizacji | Planowane rezultaty | Efekty zatrudnieniowe w % | Odpowiedzialni | Nakłady finansowe w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planowane zadania |  |  |  | Efekty jakościowe |  |  |
| Cel I. Kompleksowe wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia prowadzące do wzrostu mobilności zawodowej i ograniczania skutków bezrobocia |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Instrumenty i usługi wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w ramach środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem związane z realizacją następujących form wsparcia: |  |  | Objęcie wsparciem 716 osób | 40,0 % | Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie – Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) | 3 446 700,00 zł (Fundusz Pracy) |
| 1.1 | Organizacja prac interwencyjnych |  | Utworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych | 120 osób | 30% | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 1.2 | Organizacja robót publicznych |  | Utworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych | 155 osób | 30 % | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 1.3 | Organizacja miejsc stażu |  | Skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu u organizatora | 394 osób | 50 % | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 1.4 | Szkolenia |  | Przeszkolenie bezrobotnych i innych uprawnionych osób | 30 osób | 20 % | Specjalista ds. rozwoju zawodowego – Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) |  |
| 1.5 | Szkolenia osób pobierających rentę szkoleniową |  | Przeszkolenie osób uprawnionych do renty szkoleniowej | 3 osoby | - | Specjalista ds. rozwoju zawodowego – Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) |  |
| 1.6 | Finansowanie kosztów studiów podyplomowych |  | Przyznanie osobom bezrobotnym dofinansowania na pokrycie kosztów studiów podyplomowych | 10 osób | 40 % | Specjalista ds. rozwoju zawodowego – Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) |  |
| 1.7 | Przyznanie stypendium za okres nauki |  | Przyznanie bezrobotnym świadczeń z tytułu podjęcia nauki | 7 osób | 4 osoby | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 1.8 | Finansowanie kosztów przejazdu (na szkolenia, staż,przygotowanie zawodowe dorosłych) |  | Finansowanie na wniosek uprawnionych osób kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy | w miarę potrzeb - do wysokości limitu FP | - | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 1.9 | Finansowanie kosztów badań lekarskich |  | Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych przeprowadzanych na wniosek powiatowego urzędu pracy | w miarę potrzeb - do wysokości limitu FP | - | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 1.10 | Finansowanie dodatków aktywizacyjnych |  | Przyznawanie i wypłata dodatków na wniosek uprawnionych osób | w miarę potrzeb - do wysokości limitu FP | - | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy | Do wysokości faktycznych potrzeb |
| 1.11 | Pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolników |  | Przekazanie składek na odpowiednie fundusze ubezpieczenia społecznego rolników | w miarę potrzeb – do wysokości limitu FP | - | Dział Finansowo – Księgowy PUP |  |
| 1.12 | Refundacja świadczeń integracyjnych |  | Refundacja świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne na wniosek Centrum Integracji Społecznej | w miarę potrzeb |  | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy | Do wysokości faktycznych potrzeb |
| 2. | Kontynuacja realizacji projektu systemowego „Nowy horyzont” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3. Planowane działania w ramach projektu w 2013: |  |  | Objęcie wsparciem 400 osób | 40,0 % | Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie – Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) | 3 860 000,00 zł (EFS -kwota dofinansowania na 2013r.) |
| 2.1 | Staże |  | Skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu u organizatora | 300 osób |  | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 2.2 | Prace interwencyjne |  | Utworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych | 60 osób |  | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 2.3 | Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej wraz z pomocą prawną i doradztwem w tym zakresie |  | Udzielanie bezrobotnym i innym uprawnionym osobom pomocy w podejmowaniu działalności na własny rachunek poprzez przyznawanie jednorazowo środków na jej podjęcie | 40 osób |  | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 3. | Realizacja projektu konkursowego „Własna firma – ja też potrafię” w ramach PO KL, Działanie 6.2 Termin realizacji: od 01.06.2012r do 31.05.2014r Uczestnicy projektu objęci zostaną łącznie trzema formami wsparcia: - Poradnictwo zawodowe - Szkolenia 3) Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej |  | Udzielanie bezrobotnym kompleksowego wsparcia w podejmowaniu działalności na własny rachunek poprzez doradztwo, szkolenia i przyznawanie jednorazowo środków na jej podjęcie | 25 osób | 60% uczestników rozpocznie działalność gospodarczą przy wsparciu finansowym ze środków EFS | Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie – Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) | Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie – Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) |
| 4. | Realizacja projektu konkursowego „3 kroki do zatrudnienia” w ramach PO KL, Działanie 6.1, Podziałanie 6.1.1. Termin realizacji: od 01.09.2012r. do 30.04.2014r. Uczestnicy projektu objęci zostaną łącznie trzema formami wsparcia: - Poradnictwo zawodowe - Szkolenia 3) Staże |  |  | 100 osób | 30 % | Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie – Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) | 918 125,00 zł (dotacja EFS - kwota dofinansowania na 2013r.) |
| 5. | Realizacja projektu konkursowego „Młodzi też mogą pracować” w ramach PO KL, Działanie 6.1, Podziałanie 6.1.1. Termin realizacji: od 01.08.2012r. do 31.03.2014r. Uczestnicy projektu objęci zostaną łącznie trzema formami wsparcia: - Poradnictwo zawodowe - Szkolenia - Staże |  |  | 100 osób | 30 % | Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie – Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) | 971 735,00 zł (dotacja EFS - kwota dofinansowania na 2013r.) |
| 6. | Realizacja projektu konkursowego „Moja droga do sukcesu” w ramach PO KL, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1. Termin realizacji: od 01.03.2013r. do 31.07.2014r. Uczestnicy projektu objęci zostaną łącznie trzema formami wsparcia: - Poradnictwo zawodowe - Warsztaty rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych - Staże |  |  | 85 osób | 20 % | Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie – Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) | 404 926,65 zł (dotacja EFS - kwota dofinansowania na 2013r.) |
| Cel II. Promocja samozatrudnienia oraz tworzenie korzystnych warunków rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Realizacja instrumentów rynku pracy wymienionych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w ramach poniższych form wsparcia: |  |  | Objęcie wsparciem 40 osób | 100,0 % | Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie – Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) | 840 000,00 zł (Fundusz Pracy) |
| 1.1 | Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego |  | Tworzenie dodatkowych miejsc pracy w ramach refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego | 20 osób | 100,0% | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 1.2 | Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z pomocą prawną i doradztwem w tym zakresie |  | Udzielanie bezrobotnym i innym uprawnionym osobom pomocy w podejmowaniu działalności na własny rachunek poprzez przyznawanie jednorazowo środków na jej podjęcie | 20 osób | 100,0% | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 2. | Poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej |  | Organizowanie cyklu spotkań pt „Moja firma” - doradztwo z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej | 20 osób | - | Doradcy zawodowi – Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
| Cel III. Aktywizacja zawodowa grup osób marginalizowanych na rynku pracy |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wsparcie osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie jako bezrobotne bądź poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu |  |  | Objęcie wsparciem 4 osób | 100,0% | Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie – Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) | 120 000,00 zł (PFRON) |
| 1.2 | Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej |  | Udzielanie osobom niepełnosprawnym pomocy w podejmowaniu działalności na własny rachunek poprzez przyznawanie jednorazowo środków na jej podjęcie | 2 osoby |  | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 1.3 | Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy |  | Tworzenie dodatkowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w ramach refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy | 2 osoby |  | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 2. | Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych |  | Udzielanie porad zawodowych oraz informacji zawodowych indywidualnych i grupowych | 20 osób | - | Doradcy zawodowi – Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) |  |
| 3. | Realizacja programu ,,JUNIOR"- programu aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych absolwentów niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie. Działania planowane do realizacji w ramach programu: |  |  | 20 osób | 20,0% | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy | 150 000,00 zł (Fundusz Pracy) + 90 000,00 zł (PFRON) |
| 3.1 | Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych | Udzielanie porad zawodowych indywidualnych |  | 20 osób |  | Doradcy zawodowi |  |
| 3.2 | Organizacja miejsc stażu | Skierowanie osób bezrobotnych niepełnosprawnych w wieku do 25 roku życia do odbycia stażu u organizatora |  | 20 osób |  | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 3.3 | Wypłata osobom niepełnosprawnym świadczenia na rehabilitację w wysokości 30% lub 40% najniższego wynagrodzenia w zależności od posiadanego stopnia niepełnosprawności | Wypłata świadczenia rehabilitacyjnego po zakończeniu każdego miesiąca odbywania stażu |  | 20 osób |  | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 3.4 | Wypłata premii pracodawcy w wysokości 10% lub 20% najniższego wynagrodzenia w zależności od stopnia niepełnosprawności posiadanego przez bezrobotnego | Wypłata premii po zakończeniu odbywania stażu |  | Wg zawartych umów |  | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| Cel IV. Upowszechnianie usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i Klubu Pracy wśród bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pośrednictwo pracy |  |  |  |  | Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie – Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) | bez nakładów |
| 1.1 | Udzielanie pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych |  | a).Pozyskanie pracodawców do współpracy | 430 pracodawców | Marketing świadczonych usług oraz wzrost dostępności usług pośrednictwa pracy, | Pośrednicy pracy– Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
|  |  |  | b). Pozyskanie ofert pracy niesubsydiowanych | 300 ofert |  | Pośrednicy pracy– Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
|  |  |  | c) Odbycie wizyt u pracodawców | 410 wizyt |  | Pośrednicy pracy– Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
|  |  |  | d) Pozyskanie ofert pracy w wyniku wizyt | 30 ofert |  | Pośrednicy pracy– Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
| 1.2 | Inicjowanie i organizowanie kontaktów osób bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami |  | a) Organizacja giełd pracy | w miarę potrzeb, co najmniej 1 raz w kwartale |  | Pośrednicy pracy– Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
|  |  |  | b) Organizacja Powiatowych Targów Pracy | w miarę potrzeb |  | Pośrednicy pracy– Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
|  |  |  | c) Przyłączanie się w miarę możliwości do udziału w targach pracy organizowanych przez inne instytucje (np.WUP Kielce, inne PUP, OHP) | w miarę potrzeb |  | Pośrednicy pracy– Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
| 2. | Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa |  |  |  | Wzrost dostępności usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej | Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie – Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) | bez nakładów |
| 2.1 | Udzielanie porad zawodowych (indywidualnych i grupowych) |  | a) Rozmowy wstępne | 50 osób |  | Doradcy zawodowi– Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
|  |  |  | b) Udzielanie porad indywidualnych | 50 osób |  | Doradcy zawodowi– Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
|  |  |  | c) Objęcie grupowymi poradami zawodowymi | 50 osób |  | Doradcy zawodowi– Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
| 2.2 | Udzielanie informacji o zawodach |  | Udzielanie uprawnionym osobom indywidualnych i grupowych informacji o zawodach | 50 osób |  | Doradcy zawodowi– Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
| 2.3 | Pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy |  | Udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów, w szczególności poprzez udzielanie informacji i doradztwo w tym zakresie | na wniosek pracodawcy |  | Doradcy zawodowi– Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
| 2.4 | Pomoc pracodawcom we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników |  | Udzielanie indywidualnych porad zawodowych pracodawcom i ich pracownikom | na wniosek pracodawcy |  | Doradcy zawodowi– Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
| 2.5 | Współpraca z pracodawcami w zakresie rozwiązywania lub złagodzenia problemów związanych z planowanymi zwolnieniami przyczyn dotyczących zakładu pracy (w tym zwolnieniami monitorowanymi) |  | Spotkania z osobami przewidzianymi do zwolnienia w celu zapoznania z usługami rynku pracy | w miarę potrzeb |  | Doradcy zawodowi + pośrednicy pracy– Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
|  |  |  | W przypadku zwolnień monitorowanych: 1) uzgodnienie z pracodawcą zakresu i formy pomocy ze strony powiatowego urzędu pracy | w miarę potrzeb |  | Doradcy zawodowi + pośrednicy pracy– Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
|  |  |  | 2) współpraca z pracodawcami w realizacji programu mającego na celu zapewnienie pracownikom przewidzianym do zwolnienia usług rynku pracy | w miarę potrzeb |  | Doradcy zawodowi– Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
| 2.6 | Spotkania informacyjne w szkołach ponadpodstawowych |  | Zapoznanie z aktualną sytuacja na lokalnym rynku pracy | w miarę potrzeb |  | Doradcy zawodowi– Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
| 3. | Przygotowanie Indywidualnych Planów Działania |  | Przygotowywanie i realizacja zindywidualizowanego programu działań przy współpracy osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy z pracownikiem PUP świadczącym usługi rynku pracy | 1000 osób | Indywidualne podejście do klienta pozwoli na dobór działań adekwatnych do jego potrzeb | Pracownicy Działu Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
| Cel V. Podniesienie poziomu usług na rzecz zatrudnienia poprzez wzrost potencjału organizacyjnego instytucji rynku pracy |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kontynuacja realizacji projektu konkursowego „Nowe kadry – nowe perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.2 |  | Planowany okres realizacji projektu od 01.04.10r. do 31.12.13r. Działania w ramach projektu do realizacji w 2013r: | Objęcie wsparciem 6 osób | Realizacja projektu umożliwi utrzymanie standardów zatrudnieniowych w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz systematyczne podnoszenie jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i pracodawców | Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie | 254 766,00 zł (EFS - kwota dofinansowania na 2013r.) |
|  |  |  | - dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. | 6 osób |  |  |  |
| 2. | Kontynuacja realizacji projektu konkursowego „Wsparcie kadr” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.2 |  | Planowany okres realizacji projektu od 01.04.11r. do 31.12.13r. Planowane działania w ramach projektu do realizacji w 2012r. | Objęcie wsparciem 5 osób |  | Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie | 132 106,00 zł (EFS - kwota dofinansowania na 2013r.) |
|  |  |  | - dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy | 5 osób |  |  |  |
| 3. | Podwyższanie kwalifikacji pracowników PUP |  | Samokształcenie pracowników | praca bieżąca | Poprawa jakości świadczonych usług | Pracownicy PUP | bez nakładów |
|  |  |  | Realizacja potrzeb szkoleniowych pracowników PUP | w miarę potrzeb |  | Pracownicy PUP | 82 000,00 zł (Fundusz Pracy) |
| 4. | Promocja usług świadczonych przez PUP |  | Współpraca z lokalnymi mediami | w miarę potrzeb | Marketing usług świadczonych przez PUP oraz wzrost dostępności usług i instrumentów rynku pracy | Dyrektor PUP | bez nakładów |
|  |  |  | Udzielanie informacji w trakcie bezpośrednich rozmów oraz w trakcie wizyt u pracodawców | w miarę potrzeb |  | Pracownicy PUP | bez nakładów |
|  |  |  | Wykorzystanie własnej strony internetowej, Infokiosków, tablic informacyjnych oraz monitorów LCD w budynku PUP | praca bieżąca |  | Pracownicy PUP | bez nakładów |

Jędrzejów, dnia 23.05.2013r.